附件2
响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分项（有分项时填写）
	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	项目名称
	采购内容及要求
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	南宁市民献血点选址大数据分析服务

	一、项目内容及需求:
1、分析当前及未来5年南宁市（具体包含南宁市区、邕宁区、武鸣区、宾阳县，以下简单南宁市）人流、区位热点、规划设计、年龄结构等因素，从中找出南宁市不少于 20 个适合设立新献血点的位置，新献血点覆盖区域应与现有献血点覆盖区域合理分布，提供规划及现有采血点的辐射图及分析报告；  
2、新设置献血点的优劣势分析报告，包括：
（1）新献血点交通情况，与区域内主要商圈距离，人流密度、流速等分析报告；
（2）新献血点辐射半径3公里内覆盖居民区、高校数量和人口数，居民职业、受教育程度、年龄等居民成分构成，覆盖区域内市民的献血意愿、献血需求分析报告；
（3）新献血点是否适合开展机采血小板业务分析报告；
（4）新献血点的设置方式（献血屋、可移动献血屋、献血车）开展时段的需求分析报告；
3、现有献血点的优劣势分析报告，包括：
（1）现有献血点交通情况，与区域内主要商圈距离，人流密度、流速分析报告；
（2）现有献血点辐射半径3公里内覆盖居民区、高校数量和人口数，居民职业、受教育程度、年龄等居民成分构成，覆盖区域内市民的献血意愿、献血需求分析报告；
（3）现有献血点是否适合开展机采血小板业务分析报告（站内机采点和朝阳机采点除外）；
（4）现有献血点献血开展时段的需求分析报告；
4、现有献血点是否存在调整可能性分析报告；
5、所提交的分析报告内容必须真实有效；
二、详细内容
1、分析当前及五年后南宁市主要人口密集区情况，分析不低于20个人口密集区。出具南宁市人口密集现状及五年后人口重要流向报告。
2、初步确定主要人口密集区的意向献血点，实地了解与调研各人口密集区及区位分析，调研范围不仅限于交通、人流、商圈等内容。意向献血点不低于60个。出具人口密集区位分析结果；以及意向献血点清单。
3、对南宁市可献血对象进行大调查，调查不低于3700个样本；对当前献血点及潜在献血点能分别进行调研分析；对可献血者能进行类别与特征分析，献血认知分析。提供南宁市可献血对象大调查综合分析报告。
4、分析已献血者特征、对献血的认知及对献血工作的意见建议，对已献血者基本情况、满意度及共同特征进行分析；分不同类型献血者进行类别分析；对已献血者进行调查不低于1300个样本。提供已献血者综合调研分析报告。
5、优化当前献血点，优化内容不限于献血点设置、现场服务、血小板采集、采集时间等内容。提供当前献血点优劣势分析A结果及整改建议。
6、重新定位献血点，研究内容不限于人流、献血意向、交通区位等。提供新献血点清单及作业模式。
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	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）



　　分项（有分项时填写）


注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
（2）当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
（3）如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时等描述内容，响应文件承诺内容应当写明响应承诺的具体内容（如确定的数值等）。
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