附件1
采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求

	1
	南宁市民献血点选址大数据分析服务
	1项
	一、项目内容及需求:
1、分析当前及未来5年南宁市（具体包含南宁市区、邕宁区、武鸣区、宾阳县，以下简单南宁市）人流、区位热点、规划设计、年龄结构等因素，从中找出南宁市不少于 20 个适合设立新献血点的位置，新献血点覆盖区域应与现有献血点覆盖区域合理分布，提供规划及现有采血点的辐射图及分析报告；  
2、新设置献血点的优劣势分析报告，包括：
（1）新献血点交通情况，与区域内主要商圈距离，人流密度、流速等分析报告；
（2）新献血点辐射半径3公里内覆盖居民区、高校数量和人口数，居民职业、受教育程度、年龄等居民成分构成，覆盖区域内市民的献血意愿、献血需求分析报告；
（3）新献血点是否适合开展机采血小板业务分析报告；
（4）新献血点的设置方式（献血屋、可移动献血屋、献血车）开展时段的需求分析报告；
3、现有献血点的优劣势分析报告，包括：
（1）现有献血点交通情况，与区域内主要商圈距离，人流密度、流速分析报告；
（2）现有献血点辐射半径3公里内覆盖居民区、高校数量和人口数，居民职业、受教育程度、年龄等居民成分构成，覆盖区域内市民的献血意愿、献血需求分析报告；
（3）现有献血点是否适合开展机采血小板业务分析报告（站内机采点和朝阳机采点除外）；
（4）现有献血点献血开展时段的需求分析报告；
4、现有献血点是否存在调整可能性分析报告；
5、所提交的分析报告内容必须真实有效；
二、详细内容
1、分析当前及五年后南宁市主要人口密集区情况，分析不低于20个人口密集区。出具南宁市人口密集现状及五年后人口重要流向报告。
2、初步确定主要人口密集区的意向献血点，实地了解与调研各人口密集区及区位分析，调研范围不仅限于交通、人流、商圈等内容。意向献血点不低于60个。出具人口密集区位分析结果；以及意向献血点清单。
3、对南宁市可献血对象进行大调查，调查不低于3700个样本；对当前献血点及潜在献血点能分别进行调研分析；对可献血者能进行类别与特征分析，献血认知分析。提供南宁市可献血对象大调查综合分析报告。
4、分析已献血者特征、对献血的认知及对献血工作的意见建议，对已献血者基本情况、满意度及共同特征进行分析；分不同类型献血者进行类别分析；对已献血者进行调查不低于1300个样本。提供已献血者综合调研分析报告。
5、优化当前献血点，优化内容不限于献血点设置、现场服务、血小板采集、采集时间等内容。提供当前献血点优劣势分析A结果及整改建议。
6、重新定位献血点，研究内容不限于人流、献血意向、交通区位等。提供新献血点清单及作业模式。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起5个工作日内。
二、提交服务成果时间：合同签订之日起 15 日内。
三、服务地点：南宁中心血站指定地点。
四、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1） 服务的价格；
（2） 必要的保险费用和各项税金；
（3） 其他如人工、培训、交通、差旅、售后服务等费用。
2、供应商应具备履行合同所必须的专业调查分析能力。
3、验收过程中，如发现服务成果与需求不符的，经过三次整改仍不能满足采购人需求的，采购方有权终止采购合同，一切后果由成交供应商承担。
4、付款方式：合同签订后支付30%合同款，提交服务成果且经采购人验收合格后支付剩余70%合同款,首次验收不合格，供应商需要在5个工作日内按照采购人要求进行整改。
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