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采购需求一览表
	项号
	服务名称
	数量
	预算
	采购内容及技术参数

	1
	南宁中心血站2023年文化建设科普设计制作服务
	1项
	24536.85元
	一、项目要求：
（一）总体设计要求：本次设计要求以图文结合的立体形式，宣传单位的文化建设内容。
1、以现有的单位文化宣传形式为基础，结合现场环境，根据文化建设标语核心内容进行设计；
2、画面风格严谨庄重，形式简洁大方，通过图文宣传，营造单位浓厚的文化建设氛围。
（二）廉政标语设计、制作、安装服务
1、标志性--每张配图与每条标语的核心内容相呼应，使人一目了然。                            
2、耐用性--所用材料经久耐用，采用墙面环保材料，易于后期维护或循环使用。
3、协调性--整体版式和各楼层布局要与现场环境相融合。
4、 材料符合坚固、耐用、无毒、无腐蚀等环保要求,
5、安装不损坏现有墙体墙面，易于清洁和维护，图文可灵活调整更换。
（3） 服务要求清单：
	序号
	服务内容
	尺寸（m）
	数量（个）
	服务要求

	
	
	长
	宽
	
	

	1
	内墙宣传栏透明亚克力面盖更换
	3.45
	1.67
	1
	1、拆除旧版宣传栏面盖并替换。
2、采用透明亚克力面盖，防止风雨侵蚀。
3、更换材料要求为：约4.5mm厚度透明亚克力。

	
	
	3.44
	1.67
	1
	

	
	
	3.53
	1.53
	1
	

	
	
	3.42
	1.53
	3
	

	
	
	3.44
	1.53
	1
	

	
	
	3.45
	1.53
	2
	

	
	
	3.54
	1.53
	1
	

	2
	业务大楼1楼大厅学“习”园地标语设计制作
	2.98
	0.57
	1
	1、根据现场环境以及企业VI标准色，在书架顶端增设学“习”园地蓝色主题字，供参观人员阅读习近平同志经典作品、发言集锦。
2、整体风格简约大气，体现了血站人员永远跟党走的决心和意志。
3、1.6cmpvc材质多层贴字。

	3
	业务大楼16楼会议室党的二十大精神内容更新
	0.6
	2.58
	3
	1、拆除原来的内容。
2、总结归纳党的二十大重要精神内容，重新设计版式，内容1.2pvcUV打印。
3、以红色为主，与原有的文化墙相融合，体现血站党员坚持以共产党为核心，忠诚于党的思想觉悟。

	
	
	0.57
	2.58
	1
	1、拆除原来的内容。
2、整合并筛选习近平同志关于医疗健康的金句。
3、采用方正强劲的字体，突出医疗健康的重要性，并以此为目标不断深入人民群众，使献血事业稳步创新发展，内容pvcUV打印。

	4
	业务副楼1楼社会主义核心价值观内容设计制作
	0.8
	0.9
	10
	1、根据社会主义核心价值观的内容，将与之相衬的图案结合设计。
2、与原有的框架色彩相同，金色主，褐色为辅，在党的光辉照耀下，血站人员不忘初心，廉洁清明的美好品质。
3、pvcUV打印。
4、核心价值观1.2pvcUV打印新增扇形内容采用金属材质制作。

	
	
	1.3
	0.55
	2
	1、在原有的框架上新增两个扇形，高度低于85cm。
2、根据社会主义核心价值观的内容，将与之相衬的图案结合设计。
3、整体风格简约大气美观，与周围环境相得益彰。
4、采用金属材质制作。



（四）其他要求：
成交供应商需提供的服务包括但不限于以下内容：
1、成交供应商主动与采购人进行设计理念及目标交流，编写交流结果汇总报告并免费按照报告修改设计方案，最终的设计成果必须足以使任何有资质的供应商能按照它进行制作、施工，并制作成品。
2、成交供应商向采购人提供完整的项目测量、图文设计方案，经采购人确认后制作、安装。
3、成交供应商的测量及设计方案要按照采购人的意见修改并正式定稿后，如遇特殊情况需要测量及规划设计人员到现场处理的，成交供应商必须无条件派人到场处理。


	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公示结束后5个工作日内。
二、提交服务成果时间：自合同签订之日起4个工作日内完成设计图稿，完成设计图稿后3个工作日内完成制作安装。
三、提交服务成果地点：南宁中心血站指定地点。
四、售后服务要求：
1、质量保证期：服务验收合格之日起1年。
2、质保处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知起2小时内到达采购人指定现场。
五、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）服务的价格；
（2）服务所需材料、标准配件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）设计费、安装费、人工费、交通费等所有费用。
2、现场施工中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，不增加额外费用。
3、成交供应商根据采购人提供的参考样式，与采购人进行充分沟通，出具相应设计图稿，经采购人确认后再制作安装。
4、采购人认定服务不满足需求时，采购人向成交供应商提出限时整改，成交供应商不按要求整改的，采购人可主动解除合同且不支付任何费用。
5、付款方式：本项目设计、制作 安装等全部工艺完成上墙且符合采购方需求并经组织验收合格后，10个工作日一次性支付合同款（付款前成交供应商需提供等额合规的增值税普通发票）。
六、验收标准：
1、本项目完成后成交供应商可向采购人提出申请验收。
2、采购人将组织验收小组对成交供应商的服务情况进行验收，验收着重考察成交供应商所提供的服务是否满足本项目服务要求、制作材料和工艺是否符合合同参数，成品是否符合数量质量要求，验收完成后验收小组将出具验收报告。
3、首次验收不合格的，可由成交供应商在收到采购人通知之日起5个工作日内整改完成并申请重新验收，若重新验收不合格的，则将被视为违约。违约情况下采购人可解除合同，由此产生的费用由成交供应商自行承担；如造成采购人损失的，成交供应商需承担相应赔偿责任。                 



